## Planilha de Riscos do Projeto
Tabela de Risco |  |  |  | Análise de Risco do Projeto
Muito provável | 3 | 6 | 9 | # | Risco | Impacto | Probabilidade | Fator de risco | Ação | Como? | Prazo
|  |  |  | 1 | Evasão de um integrante do grupo | Alto (3) | Pouco provável (1) | 3 | Mitigar | Como não há reposição de aluno para o grupo, resta a aceitação do risco | Imediato
|  |  |  | 2 | Atraso na entrega das atividades (sprint | Médio (2) | Provável (2) | 4 | Evitar | Organizando a sprint em mini-sprint's semanais com entregas mais simples | 7 dias
Provável | 2 | 4 | 6
|  |  |  | 3 | Interferência nos canais de comunicação | Baixo (1) | Pouco provável (1) | 1 | Mitigar | Fazendo testes integrados | 12 dias
|  |  |  | 4 | Perda de código | Médio (2) | Pouco provável (1) | 2 | Eliminar | Fazendo backups em nuvem (Git, Google Drive) e backup emergencial em um pendrive | Imediato
Pouco provável | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 5 | Nervosismo na apresentação da sprint | Médio (2) | Muito provável(3) | 6 | Mitigar | Treinando e aperfeiçoando todas as funções pertencentes ao projeto do grupo | 7 dias antes
| Impacto Baixo | Impacto Médio | Impacto Alto

## Planilha2 (hidden)
Pouco provável (1) | Baixo (1)
Provável (2) | Médio (2)
Muito provável(3) | Alto (3)