## SprintBacklog
Sprint Backlog
ID | Item | cod. Req. | num. Atividade | Atividade | Prazo da atividade | Status da atividade
Id01 | Medir umidade e Temperatura | RF02 - Id01 | At01 - RF01 | Baixar Biblioteca do sensor | 2019-03-28 | Feito
|  |  | At02 - RF01 | Escrever código | 2019-03-28 | Feito
|  |  | At03 - RF01 | Fazer Teste de obtenção de dados | 2019-04-24 | Feito
|  |  | At04 - RF01 | Fazer Relatório/Manual do uso do Arduino | 2019-03-28 | Feito
|  | RNF01 - Id01 | At05 - RF02 | Teste Integrado usando Node.Js - Local | 2019-04-24 | Feito
|  |  | At06 - RF02 | Montar Diagrama de Arquitetura (arduino) | 2019-04-24 | Feito
|  | RNF01 - Id01 | At07 - RNF01 | Ligar pinos ao protoboard e sensor | 2019-03-28 | Feito
|  |  | At08 - RNF01 | Ligar Arduino na porta COM | 2019-03-28 | Feito
Id02 | Fazer Site Institucional | RF06 ,RF12 - Id02 | At09 - RF03 | Fazer logo do produto | 2019-04-03 | Feito
|  |  | At10 - RF03 | Área com especificações do produto | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At11 - RF03 | Inserir Contato da equipe desenvolvedora | 2019-04-17 | Feito
|  | RF07 - Id02 | At12 - RF04 | Botão para ir para a tela de login | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At13 - RF04 | Botão que leva até a página de receitas | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At14 - RF04 | Botão que redireciona para o Simulador Financeiro | 2019-04-17 | Feito
|  | RF09,RNF06 - Id02 | At15 - RF05 | Montar corpo HTML | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At16 - RF05 | Estilizar com CSS | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At17 - RF05 | Estruturar o programa usando Javascript | 2019-04-17 | Feito
Id03 | Fazer Banco de dados | RF11 - Id03 | At18 - RF06 | Definir Entidades | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At19 - RF06 | Criar chaves primárias | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At20 - RF06 | Montar Diagrama do Modelo | 2019-04-17 | Feito
|  | RF07 - Id03 | At21 - RF07 | Definir chaves estrangeiras | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At22 - RF07 | Converter Modelo Conceitual | 2019-04-17 | Feito
|  | RF08 - Id03 | At23 - RF08 | Escrever script baseado no modelo lógico | 2019-04-17 | Feito
|  | RNF07 - Id03 | At24 - RNF02 | Utilizar linguagem SQLserver | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At25 - RNF02 | Sincronizar BD com o Site e Arduino | 2019-04-17 | Não iniciado
Id04 | Fazer cadrastro e login de usuário | RF01,RF07, RF08 - Id04 | At26 - RF09 | Criar html/css | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At27 - RF09 | Criar campos de formulário | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At28 - RF09 | Botão para envio de dados | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At29 - RF09 | Código em javascript para manipular os dados | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At30 - RF09 | Sincronizar página com o Banco de Dados | 2019-04-17 | Não iniciado
|  | RF03,RF05 - Id04 | At31 - RF09 | Criar campos de preenchimento de usuário e senha | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At31 - RF10 | Criar botão para recuperar senha | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At32 - RF10 | Criar html/css da página | 2019-04-17 | Feito
|  |  | At33 - RF10 | Código em javascript para manipular os dados | 2019-04-17 | Em andamento
|  |  | At34 - RF10 | Conectar página com o Banco de Dados | 2019-04-24 | Em andamento
Id05 | Mostrar Tempo de Preparo | RF04,RF10 - Id05 | At35 - RF11 | Armazenar tempo de preparo de todos os usuários | null | Não iniciado
|  |  | At36 - RF11 | Criar algoritimo conectado com o Banco de Dados | null | Não iniciado
|  |  | At37 - RF11 | Calcular a média do tempo de preparo | null | Não iniciado
|  | RF12 - Id05 | At38 - RF12 | Mandar a panela estimar este tempo | null | Não iniciado
|  |  | At39 - RF12 | Colocar o tempo de preparo printado no site | null | Não iniciado

## Planilha2 (hidden)
Feito
Em andamento
Atrasado
Não iniciado

## lista suspensa (hidden)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10