## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: |  | Oveniot
Codigo da demanda: |  | BR-32
Usuários Envolvidos: |  | Fernando Brandão
Analistas Envolvidos: |  | Eduardo Kauan, Felippe Muniz, Marcelo Antony, Paulo Costa e Vitória Berniz
Data da homologação : |  | 2019-05-28
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável |  | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários |  | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | Eduardo e Antony | 2019-06-01 | Não Iniciado
002 | Login no Sistema |  | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados | Vitória Berniz | 2019-06-01 | Não Iniciado
003 | Dashboard e Gráficos |  | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade | Felippe e Antony | 2019-06-01 | Não Iniciado
004 | Cadastro de Forno |  | Painel de cadastro de fornos para o usuário | Eduardo | 2019-06-01 | Não Iniciado
005 | Cadastro da Receita |  | Painel do cadastro da receita | Paulo | 2019-06-01 | Não Iniciado
006
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade |  | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF002-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha |  | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela do Dashboard |  | Essencial | Não testado
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido |  | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Não testado
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos |  | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Não testado
RF001-01 | Permitir o cadastro de usuário no sistema utilizando email, usuário, senha e confirmação de senha |  | Permitir a digitação do email, usuário, senha e confirmar senha + botão (Cadastrar) para cadastrar o usuário no sistema. | Usuário Cadastrado e direcionado para a tela de Login |  | Essencial | Não testado
RF001-02 | Consistir o campo "Email" com email válido |  | Permitir a digitação do email válido para cadastrar o usuário no sistema. | Validar campo email sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Não testado
RF001-02 | Consistir o campo "Usuário" com dados válidos |  | Permitir a digitação do usuário válido para cadastrar o usuário no sistema. | Validar campo usuário sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Não testado
RF001-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos |  | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Não testado
RF001-02 | Consistir o campo "Confirmar senha" com dados válidos |  | Permitir a digitação da confirmação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo confirmação da senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Não testado
RF003-01 | Mostrar na tela os gráficos de temperatura e umidade. |  | Apresentar na tela do usuário gráficos da temperatura e a umidade de seu sensor. | Validar se os dados estão sendo exibidos. Se houver erro, gerar um log do sistema. |  | Essencial | Não testado
RF004-01 | Permitir o cadastro de fornos(sensores) no sistema utilizando código do forno. |  | Permitir a digitação do código do forno + botão (Cadastrar) para cadastrar o forno no sistema. | Forno Cadastrado e direcionado para a tela de Dashboard |  | Essencial | Não testado
RF005-01 | Permitir o cadastro de receitas no sistema utilizando nome, tempo, descrição e tipo. |  | Permitir a digitação do nome, tempo, descrição e tipo + botão (Cadastrar) para cadastrar a receita no sistema. | Receita Cadastrada e direcionada para a tela de Receitas |  | Desejável | Não testado
RF005-02 | Consistir campo de "Nome da Receita" com nome válido. |  | Permitir a digitação do nome e validar este campo. | Se o nome não for válido exibir um aviso ao usuário e não cadastrar |  | Desejável | Não testado
RF005-03 | Consistir campo de "Tempo de Receita" com tempo válido. |  | Permitir a digitação do tempo e validar este campo. | Se o nome não for válido exibir um aviso ao usuário e não cadastrar |  | Desejável | Não testado
RF005-04 | Consistir campo de "Descrição de Receita" para o usuário trazer uma breve ideia de como esta receita é. |  | Permitir a digitação da descrição com até x caracteres. | Se a descrição não for válida exibir um aviso ao usuário e não cadastrar |  | Desejável | Não testado
RF005-05 | Consistir campo de seleção do "Tipo" da receita, sendo eles "Doce" e "Salgado" |  | Permitir a escolha de um dos dois tipos | Caso não for selecionada nenhuma opção exibir um aviso ao usuário e não cadastrar |  | Desejável | Não testado
Responsável pela Homologação | Eduardo Kauan, Felippe Muniz
Data de homologação | 2019-05-28
Note on I19: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Cenário 1 - Login
Projeto: | Oveniot
Codigo da Demanda | BR-32
Analista: | Eduardo Kauan, Felippe Muniz
Data : | 2019-05-30
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js | \\moveserver03\Util\20080313
Cadastro.js | \\moveserver03\Util\20080313_teste
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Rodar o SQL: UPDATE MAILING SET CD_USUARIO = <SEU_CODIGO> WHERE CD_CAMPANHA = 5
Logar no sistema
Homologação
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF002-01-TC01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = brandao@gmail.com | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-01-TC02 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = EmailErrado.gmail.com | Exibir a mensagem de erro "Email/Login Inválido"; voltar para campo Login |  | OK | OK | N/A
RF002-01-TC03 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = null/em branco | Exibir a mensagem de erro "Favor digitar email no campo Login"; voltar para campo Login |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: 123 | O sistema deve preencher o código com zeros a esquerda: "00123" e apresentar os dados do cliente: "SENHOR DAS ESTRELAS" |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: | Ao deixar em branco o campo e preencher, o sistema deverá fornecer um aviso que o código está em branco e não deve permitir a busca. |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Email" com email válido | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu CADASTRO; digitar email do usuário no campo EMAIL ir para campo nome | Email usuário = usuário@domínio.com | Exibir a mensagem de erro "Email/Login Inválido"; voltar para campo Login |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Email" com email válido | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu CADASTRO; digitar email do usuário no campo EMAIL ir para campo nome | Email usuário = formato errado.com | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Usuário" com dados válidos | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu CADASTRO; digitar email do usuário no campo NOME ir para campo senha | Nome = >=3 caracteres | Permitir sair do campo Nome sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "Usuário" com dados válidos | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu CADASTRO; digitar email do usuário no campo NOME ir para campo senha | Nome = <3 caracteres | Exibir a mensagem de erro "Nome Inválido"; voltar para campo nome |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "senha" com dados válidos | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu CADASTRO; digitar email do usuário no campo SENHA ir para campo senha | Senha = >=8 caracteres | Permitir sair do campo Senha sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "senha" com dados válidos | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu CADASTRO; digitar email do usuário no campo SENHA ir para campo senha | Senha = <8 caracteres | Exibir a mensagem de erro "Senha Inválida"; voltar para campo senha |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "confirmação desenha" com dados válidos | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu CADASTRO; digitar email do usuário no campo CONFIRMAÇÃO DE SENHA ir para campo senha | Confirmação de Senha = senha | Permitir sair do campo Confirmação de Senha sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-02 | Consistir o campo "confirmação desenha" com dados válidos | Abrir o site http://oveniot.azurewebsites.net, selecionar a opção/menu CADASTRO; digitar email do usuário no campo CONFIRMAÇÃO DE SENHA ir para campo senha | Confirmação de Senha != senha | Exibir a mensagem de erro "Senhas diferem"; voltar para campo senha |  | OK | OK | N/A
Tester: | Paulo Costa
Data de homologação: | 2019-05-30

## Regressão Básica
Test Case - Regressão Básica - "Caminho Feliz"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site http://oveniot.azurewebsites.net/ | Fazer Sempre
2 | Login | Selecionar o menu Login | Fazer Sempre
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão ok/login | Fazer Sempre
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre
7 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre
8 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre
Teste Unitário: | Desenvolvedor:
Status: